## Sheet1
| 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Фаза Аналізу | bar: 2017-12-15 to 2017-12-20
Розподіл ролей | bar: 2017-12-15
Визначення та аналіз ризиків в проекті | bar: 2017-12-18
Анкетування та формування питань для інтерв’ю | 2017-12-18: Кос.
Проведення інтерв’ю | 2017-12-18: Кос.
Оцінка ризику | bar: 2017-12-18
Написання концепції проекту та структури проекту | bar: 2017-12-19
Визначення вимог до ПЗ | bar: 2017-12-19
Визначення прецедентів та аналіз прецедентів | bar: 2017-12-19
Запас часу | bar: 2017-12-20
Фаза Проектування | bar: 2017-12-21 to 2017-12-23
Вибір моделі розробки | bar: 2017-12-21
Побудова необхідних UML діаграм. | 2017-12-21: Ков.
Визначення вимог до інтерфейсу ПЗ. | bar: 2017-12-21
Уточнення змін(проведення наради) | 2017-12-22: Все
Планування способів тестування. | bar: 2017-12-22
Написання зведеного плану проекту. | 2017-12-22: Др.
Створення плану управління ризиками. | bar: 2017-12-22
Запас часу | bar: 2017-12-23
Фаза Розробки | bar: 2017-12-25 to 2017-12-29
Написання коду | 2017-12-25: Ков.; 2017-12-26: Ков.
Написання специфікації та сценарії тестів | bar: 2017-12-25 to 2017-12-26
Написання функціональної специфікації. | bar: 2017-12-27 to 2017-12-28
Відлагодження програми. | 2017-12-27: Ков.
Написання довідки по роботі з програмою | 2017-12-27: Кос.; 2017-12-28: Кос.
Запас часу | bar: 2017-12-29
Фаза Тестування
Проведення тестування програми. | [12 empty] | Б.
Написання звіту про пілотне впровадження. | [12 empty] | Кос.
Тестування та звіти про помилки. | [12 empty] | Б.
Запас часу
Фаза супровіду
Встановлення програми в замовника. Навчання замовника. | [14 empty] | Кос.
Створення анкети-відгуку. | [14 empty] | Кос.
Фіксація змін та побажань замовника. | [14 empty] | Кос.
Написання звіту про завершення проекту. | [15 empty] | Др.
Написання постпроектного аналізу. | [16 empty] | Все
Запас часу
Др. - Дробенко Женя
Кос. - Костогриз Євген
Ков. - Ковальов Влад
Б. - Барбашов Давід