## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Фаза Аналізу
Розподіл ролей
Визначення та аналіз ризиків в проекті
Анкетування та формування питань для інтерв’ю
Проведення інтерв’ю
Оцінка ризику
Написання концепції проекту та структури проекту
Визначення вимог до ПЗ
Визначення прецедентів та аналіз прецедентів
Запас часу
Фаза Проектування
Вибір моделі розробки
Побудова необхідних UML діаграм.
Визначення вимог до інтерфейсу ПЗ.
Уточнення змін(проведення наради)
Планування способів тестування.
Написання зведеного плану проекту.
Створення плану управління ризиками.
Запас часу
Фаза Розробки
Написання коду
Написання специфікації та сценарії тестів
Написання функціональної специфікації.
Відлагодження програми.
Написання довідки по роботі з програмою
Запас часу
Фаза Тестування
Проведення тестування програми.
Написання звіту про пілотне впровадження.
Тестування та звіти про помилки.
Запас часу
Фаза супровіду
Встановлення програми в замовника. Навчання замовника.
Створення анкети-відгуку.
Фіксація змін та побажань замовника.
Написання звіту про завершення проекту.
Написання постпроектного аналізу.
Запас часу